## Лист1
Министерство социальной политики Калининградской области Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Советский техникум-интернат» г. Советск, ул. Кировоградская, 6. Телефоны: e-mail: SPU-internat@mail.ru 6-51-20; 6-51-35; 6-51-24 № __ «___» _________ 20__ г. на № ___ от «__» _____ 20__ г.
ПЛАН
выполнения предписания Ростехнадзора № 8.1-0011пл-Пс/0008-2017
от 06 февраля 2017 г.
| Содержание выявленных нарушений,с | [5 empty] | Ответственный за выполнении
указанием места обнаружения и параграфа
№ | (пункта.статьи) нормативных документов. |  |  | Необходимые меры для устранения |  | Срок
п/п | Краткое содержание требований по |  |  | недостатков и замечаний |  | выполнения |  | Отметка
| устранению выявленных нарушений с | [6 empty] | о выполнении
указанием параграфа (пункта, статьи)
нормативного документа
1. |  | 2. |  |  | 3. | 4. | 5.
1. | В перечне должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по ЗБ отсутствуют должности (профессии): оператор стиральных машин, столяр. ПТЭЭП п.1.6.7. |  |  | Внести в перечень данные должности (профессии). |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
2. | Не проводится вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командировочным персоналом, выполняющим работу ЭУ Пот ребителя (командировочный персонал ООО "Фирма "ТЭМ". Правила по охране труда при эксплуатации ЭУ п.46.4. |  |  | Впредь проводить инструктажи по охране труда с командировочным персоналом. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
3. | Отсутствуют программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, разработанные для каждой должности и рабочего места (представлена программа стажировки оперативно-ремонтного персонала энергослужбы Потребителя). ПТЭЭП п.1.4.5.2.-1.4.13. |  |  | Составить программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, разработать для каждой должности и рабочего места в соответствии штатного расписания. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
4. | Отсутствует утверждённый руководителем организации календарный график проверки знаний персонала Потребителя. ПТЭЭП п.1.4.27. |  |  | Составить и утвердить календарный график проверки знаний персонала |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
5. | Отсутствует удостоверение установленной формы у электромонтёра Сафидинова Ф.С. ПТЭЭП п.1.4.39. |  |  | Заполнить и выдать удостоверение установленной формы электромонтёру Сафидинову Ф.С. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
6. | Не определен для каждой должности руководителем Потребителя объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника. ПТЭЭП п.1.4.37. |  |  | Определить объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
7. | Не указывается в журнале "Учёта проверки знаний правил работы в ЭУ" стаж работы в этой должности. Приложение №6 Правил |  |  | Внести изменения в журнал "Учёта проверки знаний правил работы в ЭУ" |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
8. | Отсутствует приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты. ИПИСИ п.1.4.3. |  |  | Составить и утвердить приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств защиты. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
9. | Журнал учета и содержания средств защиты ведётся с нарушениями требований (отсутствуют записи о периодических осмотрах не реже 1 раз в 6 мес.) ИПИСИ п.1.4.3. |  |  | Внести изменения в журнал. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
10. | Не определён руководителем Потребителя порядок хранения и выдачи ключей от ЭУ. ПТЭЭП п.3.23. |  |  | Составить и утвердить приказ о порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
11. | Не заносятся в паспорта ЗУ результаты осмотров, проводимые по графику визуальных осмотров видимой части ЗУ не реже 1 раза в 6 месяцев. ПТЭЭП п.27.9. |  |  | Внести изменения в паспорта. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
12. | Открыто проложенные заземляющие проводники по наружной стене здания не предохранены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет. ПТЭЭП п.2.7.7. |  |  | Предохранить проводники от коррозии и окрасить их в чёрный цвет. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
13. | В ВРУ 0,4 кВ применяются некалиброванные плавкие вставки ПТЭЭП п.2.2.16. |  |  | Откалибровать плавкие вставки в ВРУ 0,4 кВ. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
14. | Не выполняются по графику (плану ППР) очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения (в подвале светильники эксплуатируются без стёкол, решёток и сеток). ПТЭЭП п.2.12.12. |  |  | Провести очистку светильников и ремонт сети электрического освещения в подвале, светильники закрыть стёклами и решётоками. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
15. | Измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит проводится реже 1 раза в год. ПТЭЭП табл. 37 |  |  | Провести змерение сопротивления изоляции стационарных электроплит. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
16. | Не заземлена мойка в пищеблоке. ПТЭЭП п.2.7.2. |  |  | Заземлить мойку в пищеблоке. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено
17. | Не проведены испытания наличия металлической связи технологического оборудования пищеблока с заземляющим устройством. ПТЭЭП п.2.7.2. |  |  | Провести испытания наличия металлической связи технологического оборудования пищеблока с заземляющим устройством. |  | 2017-04-30 | энергетик Курушкин Д.А.
выполнено